## サマリ
(お)フェーズ | フェーズ | アクティビティ | チェック対象ドキュメント | 合否判定
PLAN | 計画 | システム事前検討会 (事前)SR | ・諸元管理票 ・システムプロフィール連絡書 ・システム信頼性検討書 | OK
|  | 計画段階レビュー (計画)SR | ・システム要求分析書 | NG
|  | 設計発行PLANドキュメントチェック | ・設計発行PLANドキュメント | OK
|  | 品証発行PLANドキュメント作成 | ・品証発行PLANドキュメント | OK
SYSフェーズ移行条件：計画フェーズのアクティビティがすべて合格していること。 |  |  |  | OK
SYS | 要件定義 | SRSチェック | ・SRS | OK
|  | SRTS(GOT-2仕様書)チェック | ・SRTS（GOT-2仕様書） | NG
|  | HwRS（ハードウェア仕様書）チェック | ・HwRS（ハードウェア仕様書） | NG
|  | HwRTS(ハードウェア試験仕様書）チェック | ・HwRTS（ハードウェア試験仕様書） | NG
|  | Data Requirement Specification（データ仕様書） チェック | ・Data Requirement Specification(データ仕様書） | NG
|  | システム信頼性レビュー/全般編レビュー/製品安全性レビュー (信/全)SR | ・システム信頼性検討書/全般編 | OK
|  | システム信頼性レビュー/構成制御レビュー (信/構)SR | ・システム信頼性検討書/構成制御設計書 | OK
|  | システム信頼性レビュー/ネットワークレビュー (信/N)SR | ・システム信頼性検討書/ネットワーク信頼性設計書 | OK
|  | システム信頼性レビュー/誤制御・データ誤りリスクレビュー (信/制御)SR | ・システム信頼性検討書/誤制御防止、 システムリスク設計書 | OK
|  | 性能設計レビュー (性能)SR | ・運転整理性能設計書 ・列車追跡性能設計書 ・SST／LMT／SMT 性能設計書 ・Adapter性能設計書 | OK
|  | ソフトウェア構造設計レビュー (構造)SR | ・ソフトウェア構造設計書（全体） ・ソフトウェア構造設計書（HMI） ・ソフトウェア構造設計書（ダイヤ） ・ソフトウェア構造設計書（共通） ・ソフトウェア構造設計書（制御） ・ソフトウェア構造設計書（Adapter） | OK
|  | 試験計画書レビュー (試計)SR | ・試験計画書 | OK
| 機能設計 （サブシステム①） | SwRSドキュメント検査 | ・SwRS（各サブシステム） | NG
|  | 機能仕様書ドキュメント検査 | ・機能仕様書（各サブシステム） | OK
|  | GOT-1仕様書[計画]チェック | ・GOT-1仕様書[計画] | OK
| 機能設計 （サブシステム②） | SwRSドキュメント検査 | ・SwRS（各サブシステム） | NG
|  | 機能仕様書ドキュメント検査 | ・機能仕様書（各サブシステム） | OK
|  | GOT-1仕様書[計画]チェック | ・GOT-１仕様書[計画] | OK
PROGフェーズ移行条件：要件定義・機能設計フェーズのアクティビティがすべて合格していること。
PROG | 詳細設計 （サブシステム①） | 処理仕様書チェック | ・処理仕様書（各サブシステム）
|  | 装置間I/F仕様書チェック | ・装置間I/F仕様書（各サブシステム間）
|  | プログラム間I/F仕様書チェック | ・プログラム間I/F仕様書（RPS PKG)
|  | モジュール仕様書チェック | ・モジュール仕様書（各サブシステム）
|  | テーブル仕様書チェック | ・テーブル仕様書（各サブシステム）
|  | タスク・プロセス一覧チェック | ・タスク・プロセス一覧（HiRUX版） ・タスク・プロセス一覧（Windows版）
|  | 通信電文一覧チェック | ・通信電文一覧
|  | アラーム一覧チェック | ・アラーム一覧（各サブシステム）
|  | ジャーナル・ログ一覧チェック | ・ジャーナル・ログ一覧（各サブシステム）
|  | 入出力情報説明書チェック（TG PKG) | ・入出力情報説明書
|  | 基礎データ情報説明書（RPS PKG) | ・基礎データ情報説明書
|  | 実施ダイヤ情報説明書（RPS PKG) | ・実施ダイヤ情報説明書
|  | 操作メッセージ一覧チェック(GUI有りのシステムのみ） | ・操作メッセージ一覧
|  | AOT仕様書チェック | ・AOT仕様書[計画]
|  | SOT仕様書チェック | ・SOT仕様書[計画]
| 詳細設計 （基礎データ） | RPS PKGデータ仕様書チェック | ・RPS PKGデータ仕様書
|  | RPS PKG AOT仕様書チェック | ・RPS PKG AOT仕様書[計画]
|  | TG PKGデータ仕様書チェック | ・TG PKGデータ仕様書
|  | TG PKG AOT仕様書チェック | ・TG PKG AOT仕様書[計画]
|  | PS PKGデータ仕様書チェック | ・PS PKGデータ仕様書
|  | PS PKG AOT仕様書チェック | ・PS PKG AOT仕様書[計画]
|  | PRC-Isolatedデータ仕様書チェック | ・PRC-Isolatedデータ仕様書
|  | PRC-Isolated AOT仕様書チェック | ・PRC-Isolated AOT仕様書[計画]
|  | UC PKGデータ仕様書チェック | ・UC PKGデータ仕様書
|  | UC PKG AOT仕様書チェック | ・UC PKG AOT仕様書[計画]
|  | ALT PKGデータ仕様書チェック | ・ALT PKGデータ仕様書
|  | ALT PKG AOT仕様書チェック | ・ALT PKG AOT仕様書[計画]

## 計画(PLAN)
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値 | 評価値 | 実績件数 | 計画件数 | 合否判定
1 | システム事前検討会 事前SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記3件とする。 ・諸元管理票 ・システムプロフィール連絡書 ・システム信頼性検討書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/事前SR指摘件数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
|  | ③PLAN完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | 事前SR指摘対策完了率[%] 事前SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/事前SR指摘件数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
2 | 計画段階レビュー (計画)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記1件とする。 ・要求仕様分析書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/計画SR指摘件数)×100
|  | ③PLAN完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | 計画SR指摘対策完了率[%] 計画SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/計画SR指摘件数)×100
3 | 設計発行PLANドキュメントチェック | ①設計発行PLANドキュメントがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/設計発行PLANドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
|  | ②設計発行PLANドキュメントがすべて承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/設計発行PLANドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
|  | ③設計発行PLANドキュメントのドキュメント検査が完了していること。 | 設計発行PLANドキュメント検査進捗率[%] 設計発行PLANドキュメント検査進捗率＝ (検査済PLANドキュメント件数/設計発行PLANドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
|  | ④設計発行PLANドキュメントのドキュメント検査指摘が すべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 100% | 3 | 3 | OK
4 | 品証発行PLANドキュメント作成 | ①品証発行PLANドキュメントがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/品証発行PLANドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 3 | 3 | OK
|  | ②品証発行PLANドキュメントがすべて承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/品証発行PLANドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 3 | 3 | OK

## 要件定義(SYS)
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値 | 評価値 | 実績件数 | 計画件数 | 合否判定
1 | SRSチェック | ①SRSがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/SRSドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 15 | 15 | OK
|  | ②SRSがすべて設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/SRSドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 15 | 15 | OK
|  | ③SRSのドキュメント検査が完了していること。 | SRSドキュメント検査進捗率[%] SRSドキュメント検査進捗率＝ (検査済SRSドキュメント件数/SRSドキュメント総数)×100 | 100% | 100% | 15 | 15 | OK
|  | ④SRSのドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 100% | 5 | 5 | OK
2 | SRTS(GOT-2仕様書)チェック | ①SRTSがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/SRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 15 | NG
|  | ②SRTSのレビューが実施されていること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了したSRTSドキュメント数/ レビュー対象のSRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 15 | NG
|  | ③SRTSがすべて設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/SRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 15 | NG
|  | ④SRTSのレビュー指摘がもれなく反映されていること。 | SRTSレビュー指摘対策完了率[%] SRTSレビュー指摘対策完了率=(SRTSレビュー対策完了件数/ SRTS仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  | 5 | NG
3 | HwRS(ハードウェア仕様書)チェック | ①HwRSがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/HwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②HwRSがすべて設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/HwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ③HwRSのドキュメント検査が完了していること。 | HwRSドキュメント検査進捗率[%] HwRSドキュメント検査進捗率＝ (検査済HwRSドキュメント件数/HwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ④HwRSのドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 0% |  | 0 | OK
4 | HwRTS(ハードウェア試験仕様書) チェック | ①HwRTSがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/HwRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②HwRTSのレビューが実施されていること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了したHwRTSドキュメント数/ レビュー対象のHwRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ③HwRTSがすべて設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/HwRTSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ④HwRTSのレビュー指摘がもれなく反映されていること。 | HwRTSレビュー指摘対策完了率[%] HwRTSレビュー指摘対策完了率=(HwRTSレビュー対策完了件数/ HwRTS仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  | 2 | NG
5 | Data Requirement Specification チェック | ①Data Requirement Specificationがすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/Data Requirement Specificationドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②Data Requirement Specificationがすべて設計内でチェック回覧が され、承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/Data Requirement Specificationドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ③Data Requirement Specificationのドキュメント検査が 完了していること。 | ドキュメント検査進捗率[%] ドキュメント検査進捗率＝ (検査済ドキュメント件数/Data Requrement Specificationドキュメント総数) ×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ④HwRSのドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 0% |  | 2 | NG
6 | システム信頼性レビュー/ 全般編レビュー/ 製品安全性レビュー (信/全)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記１件とする。 ・システム信頼性検討書/全般編 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(信/全)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (信/全)SR指摘対策完了率[%] (信/全)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(信/全)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
7 | システム信頼性レビュー/ 構成制御レビュー (信/構)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記１件とする。 ・システム信頼性検討書/構成制御設計書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(信/構)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (信/構)SR指摘対策完了率[%] (信/構)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(信/構)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
8 | システム信頼性レビュー/ ネットワークレビュー (信/N)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記１件とする。 ・システム信頼性検討書/ネットワーク信頼性設計書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(信/N)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (信/N)SR指摘対策完了率[%] (信/N)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(信/N)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
9 | システム信頼性レビュー/ 誤制御・データ誤り リスクレビュー (信/制御)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記１件とする。 ・システム信頼性検討書/誤制御防止、システムリスク設計書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(信/制御)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (信/制御)SR指摘対策完了率[%] (信/制御)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(信/制御)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
10 | 性能設計レビュー (性能)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記4件とする。 ・運転整理性能設計書 ・列車追跡性能設計書 ・SST／LMT／SMT 性能設計書 ・Adapter性能設計書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(性能)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (性能)SR指摘対策完了率[%] (性能)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(性能)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
11 | ソフトウェア構造設計レビュー (構造)SR | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること ここでの成果物は下記6件とする。 ・ソフトウェア構造設計書（全体） ・ソフトウェア構造設計書（HMI） ・ソフトウェア構造設計書（ダイヤ） ・ソフトウェア構造設計書（共通） ・ソフトウェア構造設計書（制御） ・ソフトウェア構造設計書（Adapter） | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(構造)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (構造)SR指摘対策完了率[%] (構造)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(構造)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
12 | 試験計画書レビュー （試計）レビュー | ①成果物がすべて作成・承認済になっていること。 ここでの成果物は下記1件とする。 ・試験計画書 | 成果物作成率[%] 成果物作成率＝(承認済の成果物件数/全成果物件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SR指摘がすべてADAM懸案に登録されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/(試計)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SYS完了時点でSR指摘がすべて対策完了していること。 | (試計)SR指摘対策完了率[%] (試計)SR指摘対策完了率=(SR指摘対策完了件数/(試計)SR指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
OIS2329によると、総合テスト仕様書レビューはPROGフェーズに実施のため、PROGにチェック項目を設けるべきか・・・？

## 機能設計(SYS)_サブシステム①
対象サブシステム：サブシステム①
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値 | 評価値 | 実績件数 | 計画件数 | 合否判定
1 | SwRSドキュメント検査 | ①SwRSが作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/SwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②SwRSが設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/SwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SwRSのドキュメント検査が完了していること。 [重点確認項目] SRS,機能仕様書とのトレーサビリティが100％ 取られていることを確認すること。 | SwRSドキュメント検査進捗率[%] SwRSドキュメント検査進捗率＝ (検査済SwRSドキュメント件数/SwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④SwRSのドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
2 | 機能仕様書ドキュメント検査 | ①新規作成・修正対応の機能仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②機能仕様書レビューが実施済であること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了した機能仕様書ドキュメント数/ レビュー対象の機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③レビュー指摘がすべてADAM懸案に起票されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/機能仕レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④機能仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑤機能仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | 機能仕様書レビュー指摘対策完了率[%] 機能仕様書レビュー指摘対策完了率=(機能仕レビュー対策完了件数/ 機能仕レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑥機能仕様書のドキュメント検査が完了していること(※) ※機能仕様書のドキュメント検査は、"海外TMS向け ドキュメント検査チェックシート"を使用する。 | 機能仕様書ドキュメント検査進捗率[%] 機能仕様書ドキュメント検査進捗率＝ (検査済機能仕様書ドキュメント件数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑦ドキュメント検査不良密度が既定値以内であること。 | ドキュメント検査不良密度[%]＝不良摘出件数/不良摘出目標件数 不良摘出目標件数は10件/100頁(修正ページ数）を基準に決める。 （例）対象ドキュメントの修正ページ数が300頁の場合、 不良摘出目標件数は30件。 ドキュメント検査不良密度の値に応じた判定は下記とする。 100％以下＝◯：問題なし 100％超え〜130％以下 ＝△：一部問題ありだが、次工程に影響なし 130％超え〜150%以下＝▲：一部問題有りで、次工程に影響あり 150%超え〜＝×：重大な問題があり、対策が必要。 | ◯または△ | 100% | 15 | 15 | ◯
|  | ⑧機能仕様書のドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
3 | GOT-1仕様書[計画]チェック | ①新規作成・修正対応のGOT-1仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/GOT−1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②GOT-1仕様書レビューが実施済であること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了したGOT-1仕様書ドキュメント数/ レビュー対象のGOT-1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③GOT-1仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/GOT-1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④GOT-1仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | GOT-1仕様書レビュー指摘対策完了率[%] GOT-1仕様書レビュー指摘対策完了率=(GOT-1仕様書レビュー対策完了件数/ GOT-1仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK

## 機能設計(SYS)_サブシステム②
対象サブシステム：サブシステム②
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値 | 評価値 | 実績件数 | 計画件数 | 合否判定
1 | SwRSドキュメント検査 | ①SwRSが作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/SwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②SwRSが設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/SwRSドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SwRSのドキュメント検査が完了していること。 [重点確認項目] SRS,機能仕様書とのトレーサビリティが100％ 取られていることを確認すること。 | SwRSドキュメント検査進捗率[%] SwRSドキュメント検査進捗率＝ (検査済SwRSドキュメント件数/SwRSドキュメント総数) ×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④SwRSのドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数) ×100 | 100% | 0% |  |  | OK
2 | 機能仕様書ドキュメント検査 | ①新規作成・修正対応の機能仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②機能仕様書レビューが実施済であること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了した機能仕様書ドキュメント数/ レビュー対象の機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③レビュー指摘がすべてADAM懸案に起票されていること。 | ADAM懸案起票率[%] ADAM懸案起票率＝(ADAM懸案起票数/機能仕レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④機能仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑤機能仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | 機能仕様書レビュー指摘対策完了率[%] 機能仕様書レビュー指摘対策完了率=(機能仕レビュー対策完了件数/ 機能仕レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑥機能仕様書のドキュメント検査が完了していること(※) ※機能仕様書のドキュメント検査は、"海外TMS向け ドキュメント検査チェックシート"を使用する。 | 機能仕様書ドキュメント検査進捗率[%] 機能仕様書ドキュメント検査進捗率＝ (検査済機能仕様書ドキュメント件数/機能仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑦ドキュメント検査不良密度が既定値以内であること。 | ドキュメント検査不良密度[%]＝不良摘出件数/不良摘出目標件数 不良摘出目標件数は10件/100頁(修正ページ数）を基準に決める。 （例）対象ドキュメントの修正ページ数が300頁の場合、 不良摘出目標件数は30件。 ドキュメント検査不良密度の値に応じた判定は下記とする。 100％以下＝◯：問題なし 100％超え〜130％以下 ＝△：一部問題ありだが、次工程に影響なし 130％超え〜150%以下＝▲：一部問題有りで、次工程に影響あり 150%超え〜＝×：重大な問題があり、対策が必要。 | ◯または△ | 100% | 15 | 15 | ◯
|  | ⑧機能仕様書のドキュメント検査指摘がすべて対策完了していること。 | 品証指摘対策完了率[%] 品証指摘対策完了率=(品証指摘対策完了件数/品証指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
3 | GOT-1仕様書[計画]チェック | ①新規作成・修正対応のGOT-1仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/GOT−1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②GOT-1仕様書レビューが実施済であること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了したGOT-1仕様書ドキュメント数/ レビュー対象のGOT-1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③GOT-1仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/GOT-1仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④GOT-1仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | GOT-1仕様書レビュー指摘対策完了率[%] GOT-1仕様書レビュー指摘対策完了率=(GOT-1仕様書レビュー対策完了件数/ GOT-1仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK

## 詳細設計(PROG1)_サブシステム①
対象サブシステム：サブシステム①
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値 | 評価値 | 実績件数 | 計画件数 | 合否判定
1 | 処理仕様書チェック | ①処理仕様書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき処理仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  | 1 | NG
|  | ②処理仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき処理仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③機能仕様書とのトレーサビリティが100％になっていること。 | 機能仕様書-処理仕様書間のトレーサビリティ [%] | 100% | 0% |  |  | OK
2 | 装置間I/F仕様書チェック | ①装置間I/F仕様書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき装置間I/F仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②装置間I/F仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき装置間I/F仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
3 | プログラム間I/F仕様書チェック | ①プログラム間I/F仕様書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきプログラム間I/F仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②プログラム間I/F仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきプログラム間I/F仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
4 | モジュール仕様書チェック | ①モジュール仕様書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきモジュール仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②モジュール仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきモジュール仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③処理仕様書とのトレーサビリティが100%になっていること。 | 処理仕様書-モジュール仕様書間のトレーサビリティ[%] | 100% | 0% |  |  | OK
5 | テーブル仕様書チェック | ①テーブル仕様書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきテーブル仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②テーブル仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきテーブル仕様書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
6 | タスク・プロセス一覧チェック | ①タスク・プロセス一覧がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきタスク・プロセス一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②タスク・プロセス一覧が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきタスク・プロセス一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
7 | 通信電文一覧チェック | ①通信電文一覧がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき通信電文一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②通信電文一覧が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき通信電文一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
8 | アラーム一覧チェック | ①アラーム一覧がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきアラーム一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②アラーム一覧が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきアラーム一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
9 | ジャーナル・ログ一覧チェック | ①ジャーナル・ログ一覧がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべきジャーナル・ログ一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②ジャーナル・ログ一覧が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべきジャーナル・ログ一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
10 | 入出力情報説明書チェック （TG PKGのみ） | ①入出力情報説明書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき入出力情報説明書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②入出力情報説明書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき入出力情報説明書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
11 | 基礎データ情報説明書チェック （RPS PKGのみ） | ①基礎データ情報説明書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき基礎データ情報説明書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②基礎データ情報説明書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき基礎データ情報説明書総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
12 | 実施ダイヤ情報説明書チェック （RPS PKGのみ） | ①実施ダイヤ情報説明書がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき実施ダイヤ情報説明書)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②実施ダイヤ情報説明書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき実施ダイヤ情報説明書)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
13 | 操作メッセージ一覧チェック (GUI有りのシステムのみ） | ①操作メッセージ一覧がすべて作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/本PJで作成すべき操作メッセージ一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②操作メッセージ一覧が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/本PJで作成すべき操作メッセージ一覧総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
14 | AOT仕様書[計画]チェック | ①新規作成・修正対応のAOT仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/AOT仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②AOT仕様書レビューが実施済であること。（QA出席必須） | レビュー完了率[%] レビュー完了率＝(レビュー完了したAOT仕様書ドキュメント数/ レビュー対象のAOT仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③AOT仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/AOT仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④AOT仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | AOT仕様書レビュー指摘対策完了率[%] AOT仕様書レビュー指摘対策完了率=(AOT仕様書レビュー対策完了件数/ AOT仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ⑤処理仕様書とのトレーサビリティが100%になっていること。 | 処理仕様書ーAOT仕様書間のトレーサビリティ[%] | 100% | 0% |  |  | OK
15 | SOT仕様書[計画]チェック | ①新規作成・修正対応のSOT仕様書が作成完了していること。 | 作成完了率[%] 作成完了率＝(作成完了冊数/SOT仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ②SOT仕様書が設計内でチェック回覧がされ、 承認済になっていること。 | 承認完了率[%] 承認完了率＝(承認済冊数/SOT仕様書ドキュメント総数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ③SOT仕様書レビュー指摘がもれなく反映されていること。 | SOT仕様書レビュー指摘対策完了率[%] SOT仕様書レビュー指摘対策完了率=(SOT仕様書レビュー対策完了件数/ SOT仕様書仕様書レビュー指摘件数)×100 | 100% | 0% |  |  | OK
|  | ④モジュール仕様書とのトレーサビリティが100%になっていること。 | モジュール仕様書-SOT仕様書間のトレーサビリティ[%] | 100% | 0% |  |  | OK

## 詳細設計(PROG1)_基礎データ
対象サブシステム：基礎データ
No. | アクティビティ | 評価観点 | 評価指標 | 合格基準値